## Sheet1
项目基本信息
序号 | 项目类别 | 内容描述
1 | 项目名称 | 1800kVA 交流电源设备测试系统（C# WinForm + 以太网）
2 | 承包方式 | 个人全程独立开发（含深度需求对接、定制化设计、全流程编码测试、驻场支持）
3 | 报价货币 | 人民币（RMB）
4 | 报价有效期 | 30 天（自出具之日起）
5 | 承包方 | [请填写个人姓名]
6 | 联系方式 | [请填写电话 / 微信]
7 | 报价日期 | 2025 年 09 月 16 日
工作表 2：核心功能开发费用明细
序号 | 模块名称 | 工作量（人天） | 单价（元 / 人天） | 小计（元） | 说明
(公式：B 列 ×C 列)
1 | 需求深度梳理与方案攻坚 | 5 | 1800 | 9000 | 含硬件协议深度解析、边缘场景覆盖、方案迭代优化（3 版）
2 | UI 界面开发（定制化交互） | 15 | 1600 | 24000 | 主界面 + 8 个子窗口（含交互逻辑优化、多分辨率适配）
3 | 以太网通信模块开发（高可靠） | 20 | 1800 | 36000 | Modbus-TCP 协议深度适配 + 通信容错机制（断网重连 / 数据校验 / 抗干扰）
4 | 业务逻辑核心开发（全场景） | 30 | 1800 | 54000 | 含电源 / 负载联动控制、毫秒级时序同步、复杂故障逻辑（12 种故障类型）
5 | 数据存储与导出模块（高安全） | 10 | 1600 | 16000 | 加密数据库 + 多格式导出（Excel/PDF/CSV）+ 数据备份自动化
6 | 系统集成与全量测试 | 15 | 1700 | 25500 | 模块联调 + 硬件全场景测试（含极限工况模拟）+Bug 闭环修复（≤0.1‰残留率）
- | 开发费用小计 | 95 | - | 164500 | 含开源工具高级配置 + 定制化功能开发（满足特殊测试场景）
工作表 3：服务支持费用明细
序号 | 服务内容 | 服务方式 | 费用（元） | 说明
1 | 驻场部署与深度培训 | 现场服务（2 天） | 6000 | 含软件安装配置 + 操作培训（2 场，覆盖管理员 / 操作员）
2 | 一年全周期技术支持 | 7×12 小时响应（电话 / 远程） | 18000 | 含故障优先排查、功能小迭代（2 次）、季度性能优化
3 | 应急现场服务（含 1 次） | 48 小时内到场 | 5000 | 差旅食宿由甲方承担（超出 1 次按 1500 元 / 天计费）
- | 服务费用小计 | - | 29000 | 含专属技术支持群 + 月度运行报告
工作表 4：总报价与付款条件
4.1 总报价明细
项目 | 金额（元） | 备注
核心功能开发费用 | 164500 | 取自 “核心功能开发费用明细” 小计
服务支持费用 | 29000 | 取自 “服务支持费用明细” 小计
总计（含税） | 193500 | 公式：A2+B2，个人所得税由承包方承担
4.2 付款条件
付款阶段 | 付款比例 | 金额（元） | 付款触发条件
(公式：总报价 × 比例)
预付款 | 40% | 77400 | 协议确认后 3 个工作日内
中期款 | 40% | 77400 | 软件主体功能完成，通过现场演示验收后 3 个工作日内
尾款 | 20% | 38700 | 系统稳定运行 30 天后，无重大问题后 3 个工作日内
工作表 5：交付成果（增值版）
序号 | 交付项 | 规格说明
1 | 软件安装包 | 可直接部署，含加密授权（支持 3 台设备安装）
2 | 完整源代码 | 带详细注释 + 开发思路文档，支持后续二次开发
3 | 技术文档套装 | 1. 需求规格说明书
2. 详细设计文档
3. 通信协议手册
4. 测试用例集
4 | 操作指南 | 1. 视频教程（10 段，含关键操作演示）
2. 纸质手册（2 份）
3. 常见问题速查卡
工作表 6：补充说明
序号 | 说明类别 | 详细内容
1 | 开发周期 | 收到预付款后 50 个工作日内完成主体功能，65 个工作日内完成驻场部署
2 | 保障机制 | 提供开发过程周报 + 4 个关键里程碑阶段验收（需求确认→开发中期→测试完成→部署验收），确保进度透明
3 | 需求变更约定 | 核心功能变更需签订补充协议，费用按实际工作量的 1.2 倍计算；非核心调整免费（每月限 3 次）